## Hoja1
ID | TAREAS | DEPENDENCIAS | ESFUERZO | [15 empty] | GANTT SIN RECURSOS ASIGNADOS
A | Confeccionar el plan de sprint |  | 6
B | Describir hisorias de usuario del sprint |  | 14
C | Realizar reunion de cierre sprint | H | 3 | H | [46 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
D | Implementar Historia Usuario A1 | B | 20 | G | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E | Implementar Historia Usuario A2 | B | 32 | F | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
F | Realizar pruebas sprint | D,F | 12 | E | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
G | Corregir Bugs Reportados | D,F | 12 | D | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H | Realizar segundo ciclo de pruebas | G | 6 | C | [52 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  |  | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Recursos Asignados | Horas dedicadas |  | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Lider de proyecto | 8hs/dia
| Analista | 5hs/dia
| Tester | 8hs/dia
| Desarrollador | 8hs/da
GANTT CON RECURSOS ASIGNADOS
|  |  |  | H | [78 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Confeccionar el plan de sprint | Lider de proyecto |  | G | [66 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
B | Describir hisorias de usuario del sprint | Analista |  | F | [54 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
C | Realizar reunion de cierre sprint | Lider de proyecto |  | E | [34 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
D | Implementar Historia Usuario A1 | Desarrollador |  | D | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
E | Implementar Historia Usuario A2 | Desarrollador |  | C | [83 empty] | 1 | 2 | 3
F | Realizar pruebas sprint | Analista - Tester |  | B | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
G | Corregir Bugs Reportados | Desarrollador |  | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
H | Realizar segundo ciclo de pruebas | Analista - tester |  |  | DIA 1 | [5 empty] | 1: DIA 1; 1: DIA 2 | DIA 2 | [7 empty] | DIA 3 | [7 empty] | DIA 4 | [7 empty] | DIA 5 | [7 empty] | DIA 6 | [7 empty] | DIA 6 | [11 empty] | DIA 7 | [7 empty] | DIA 8 |  |  |  | DIA 8 |  |  |  |  | DIA 8
[5 empty] | Lider de proyecto | [5 empty] | 1: Analista | Desarrollador | [39 empty] | ANALISTA 5hs |  |  |  |  | TESTER 7 hs | [6 empty] | Desarrollador | [11 empty] | ANALISTA 5 HS |  |  |  |  | LIDER DE PROYECTO