## U5 - Costos
1)
Actividad | Costo planificado | Avance planificado | % de Avance planificado | Costo Actual (AC) | Avance actual | % de Avance Actual | Valor Planeado (PV) | Valor Ganado (EV) | CV = EV - AC | SV = EV - PV | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV
A | 1000 | Terminada | 100 | 1100 | Terminada | 100 | 1000 | 1000 | -100 | 0 | 0.9090909091 | 1
B | 800 | Terminada | 100 | 800 | Terminada | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1
C | 500 | Terminada | 100 | 400 | Terminada | 100 | 500 | 500 | 100 | 0 | 1.25 | 1
D | 1000 | Ejecutando | 50 | 800 | Ejecutando | 50 | 500 | 500 | -300 | 0 | 0.625 | 1
E | 300 | Sin Comenzar | 0 | 0 | Sin Comenzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3100 |  |  | 2800 | 2800 | -300 | 0
2)
Tarea | Esfuerzo (Semanas) | % de Esfuerzo planeado | Costo Semana 5 (AC) | Avance Semana 5 | Valor Planeado (PV) | Valor Ganado (EV) | CV = EV - AC | SV = EV - PV | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV
1 | 2 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 2 | 100 | 450 | 100 | 400 | 400 | -50 | 0 | 0.8888888889 | 1
4 | 4 | 100 | 600 | 100 | 600 | 800 | 200 | 200 | 1.333333333 | 1.333333333
5 | 3 | 100 | 700 | 100 | 600 | 600 | -100 | 0 | 0.8571428571 | 1
6 | 3 | 100 | 600 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0.75 | 100 | 150 | 50 | 150 | 75 | -75 | -75 | 0.5 | 0.5
|  |  | 3100 |  | 2950 | 3075 | -25 | 125 | 0.9919354839 | 1.042372881
3)
Tarea | Semanas Planificadas | Estado planificado | Valor Planeado (PV) | Avance actual | Costo Actual (AC)
1 | 2 | 100 | 10000
2 | 1 | 100 | 2000
3 | 2 | 50 | 4000
4 | 4 | 100 | 16000
5 | 3 | 50 | 3600
6 | 3 | 50 | 2400
7 | 1 | 0 | 0
8 | 0.75 | 100 | 1500

## U6 - Calidad
4)
ID Error | Código | Código | Frecuencia | Accum. | % del total | % accum. del total
1 | 6 | 3 | 21 | 21 | 52.5 | 52.5
2 | 3 | 2 | 11 | 32 | 27.5 | 80
3 | 2 | 6 | 5 | 37 | 12.5 | 92.5
4 | 3 | 1 | 1 | 38 | 2.5 | 95
5 | 3 | 4 | 1 | 39 | 2.5 | 97.5
6 | 1 | 5 | 1 | 40 | 2.5 | 100
7 | 3 |  | 40 |  | 100
8 | 2
9 | 2
10 | 2
11 | 3
12 | 6
13 | 3
14 | 3
15 | 6
16 | 3
17 | 3
18 | 5
19 | 3
20 | 3
21 | 3
22 | 6
23 | 3
24 | 2
25 | 3
26 | 2
27 | 3
28 | 4
29 | 3
30 | 2
31 | 3
32 | 2
33 | 3
34 | 3
35 | 2
36 | 3
37 | 6
38 | 2
39 | 3
40 | 2