## Hoja1
SEMANA 3
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | AVANCE ACTUAL S3 | AC | AVANCE PLANIFICADO | PV | EV | AC | CV | SV | CPI | SPI
A | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 1100 | 1 | 1000 | 1000 | 1100 | -100 | 0 | 0.90909 | 1
B |  | 600 | 600 |  |  | 0.9 | 1200 | 1 | 1200 | 1080 | 1200 | -120 | -120 | 0.9 | 0.9
C |  | 600 | 800 | 1000 |  | 0.4 | 800 | 0.58333 | 1400 | 960 | 800 | 160 | -440 | 1.2 | 0.68571
D |  |  | 600 |  |  | 0.8 | 400 | 1 | 600 | 480 | 400 | 80 | -120 | 1.2 | 0.8
E |  | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1
F |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 4500 | 3820 | 3800 | 20 | -680 | 1.0053 | 0.84889
PV = Plan value = Estado planificado * Costo planificado | [8 empty] | Actividad
EV = Valor ganado = Estado Actual * Costo Planificado | [8 empty] | C | 100 | 2400 | > No hace falta hacer la regla de 3 y poner la columna avance planificado, solo
CV = Variacion de costos = EV-AC | [9 empty] | 58.3333 | 1400 | lo hacemos para chequear, podemos sacar el pv haciendo la suma de los costos
SV = Variacion del cronograma = EV-PV | [11 empty] | hasta S3 y da lo mismo
CPI = Indice de desempeño de los costos = EV/AC
SPI = Indice de desempeño del cronograma = EV/PV
[9 empty] | BAC = | 5600 | Presupuesto planifcado
1) La tecnica usada es una distribucion uniforme ya que me da | [8 empty] | EAC = BAC/ CPI | 5570.6806
el avance actual como 100% 90% 40% etc. En el caso que fuera | [8 empty] | ETC = EAC - AC | 1770.6806
100% 50% 0% o Terminada Ejecutando Sin comenzar deberia aplicar
50-50