## Hoja1
[12 empty] | PV = CostPlan * EstPlanif | EV = CostPlan*EstReal | AC = CostReal*EstReal | CV=EV-AC | SV= EV-PV | CPI = EV/AC | SPI= EV/PV
|  | Distriucion semanal de costos | [6 empty] | Semana 4
| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | AC | Estado Actual | Estado Planificado
1 | Confeccionar plan de proyecto | Distriucion semanal de costos S1: 200; Distriucion semanal de costos S2: 200; Distriucion semanal de costos S3: 200 | 500 | 100 | 100 | 600 | 600 | 500 | 100 | 0 | 1.2 | 1
2 | Relevar Requerimientos | Distriucion semanal de costos S2: 500; Distriucion semanal de costos S3: 1000; Distriucion semanal de costos S4: 1000; Distriucion semanal de costos S5: 500 | 2100 | 50 | 83,33 | 2499 | 1500 | 2100 | -600 | -999 | 0.71429 | 0.60024
3 | Confeccionar plan de pruebas | Distriucion semanal de costos S3: 500; Distriucion semanal de costos S4: 200; Distriucion semanal de costos S5: 100 | 800 | 100 | 87.5 | 700 | 800 | 800 | 0 | 100 | 1 | 1.1429
4 | Desarrollar el producto | Distriucion semanal de costos S5: 2000; Distriucion semanal de costos S6: 2000 | 200 | 10 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 400 | 2 | #DIV/0!
5 | Ejecutar Casos de prueba | Distriucion semanal de costos S7: 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | SUMA TOTAL | 3799 | 3300 | 3600 | -300 | -499 | 0.91667 | 0.86865
|  |  |  | BAC | 8900
[11 empty] | para el Estado planificado |  |  |  | PRYECCION DE COSTOS SEGÚN CPI ACTUAL
si 3000 es el 100 % 2500 es 83,3%
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |  |  | si 800 es el 100 % 700 es 87.5%
| 1 | S1: 200; S2: 200; S3: 200 | [6 empty] | EAC = BAC/CPI | ETC = EAC -AC
| 2 | S2: 500; S3: 1000; S4: 1000; S5: 500 | [6 empty] | 9709.0909 | 6109.0909
| 3 | S3: 500; S4: 200; S5: 100
| 4 | S5: 2000; S6: 2000 | [6 empty] | COMO DICE QUE LAS TENDENCIAS SE VAN A MANTENER TENEMOS QUE CALCULAR SEGÚN EL CPI ACTUAL
| 5 | S7: 500 | [6 empty] | EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO
| Analizamos solo semana 4, como el estado esta definido por 100% 50% y 10% podemos tomar | [13 empty] | TENIENDO EN CUENTA QUE LAS TENDENCIAS SE VAN A MANTENER ES:
| el avance del porcentaje por tanto podemos aplicar distribucion uniforme | [13 empty] | EAC = Cuanto costa el proycto al finalizar
ETC = Cuanto mas costara el proyecto
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
| 1 | S1: 100%
| 2 | S2: 50%; S5: 50%
| 3 | S3: 100%; S5: 0%
| 4 | S5: 10%; S6: 2000
| 5 | [9 empty] | PARA EL PV ( Costo planificado * Estado planificado) | bar: S7
Podemos calcular el estado planificado con una regla de 3
multiplicar la sumatoria de todo el costo de la actividad en el proyecto
con el estado planificado
Podemos sumar el costo hasta la semana indicada, nos debe dar lo mismo