## Hoja1
| Riesgo | Probabilidad de ocurrencia(Vo) | Impacto(Vi) | Severidad(Vi * Vo) | Estrategia
1 | Excesivos cortes de luz pueden disminuir las horas de productividad del proyecto | 30% | 1950$ | 585 | Mitigar | Comprar generadores de emergencia para estas situaciones
Contratar 2 companias de luz para tratar de mitigar los cortes de luz
2 | Rotura del servidor de control de versiones impidiendo que los desarrolladores integren sus cambios al codigo fuente del producto | 60% | 2600$ | 1560 | Mitigar
Implementar un sistema de back-up cada cierto tiempo para poder gestionar los cambios del codigo
Utilizar servicios en la nube
[5 empty] | Severidad | Estrategia
[5 empty] | >2000 | Evitar
[5 empty] | 2000-1600 | Transferir
[5 empty] | 1599 - 200 | Mitigar
[5 empty] | 199 - 100 | Aceptar Activamente
[5 empty] | 100 - 0 | Aceptar Pasivamente
R1 | R2
0.30 x 1950 = 585 | 0.6 x 2600 = 1560
La estrategia mitigar cubre un gran rango de severidad debido a que
como empresa preferimos resolver los problemas nosotros mismos
antes de transferirlos por experiencias pasadas