## Hoja1
[14 empty] | CV=EV-AC | SV= EV-PV | CPI = EV/AC | SPI= EV/PV
|  | Distriucion semanal de costos |  |  |  |  | Semana 4 |  |  | Suma de costos hasta sem4
| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | AC | Estado Actual | Estado Planificado | PV | pv2 | EV | AC
1 | Analizar plataforma | 85000 | 85000 |  |  |  | 180000 | 100% | 1 | 170000 | 170000 | 170000 | 180000 | -10000 | 0 | 0.94444 | 1
2 | Educir Requerimentos |  | 100000 | 100000 |  |  | 200000 | 100% | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Especificar Requerimentos |  | 60000 | 60000 | 40000 |  | 120000 | 20% | 1 | 160000 | 160000 | 32000 | 120000 | -88000 | -128000 | 0.26667 | 0.2
4 | Diseñar la arquitectura |  |  | 75000 | 75000 | 20000 | 0 | 95% | 0.8823 | 150000 | 149991 | 161500 | 0 | 161500 | 11500 |  | 1.0767
5 | Diseñar las interfaces |  |  | 120000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0.6538 | 255000 | 254982 | 0 | 0 | 0 | -255000 |  | 0
6 | Diseñar los modulos |  |  | 120000 | 135000 | 135000 | 310000 | 50% | 0.65385 | 255000 | 254999.94 | 195000 | 310000 | -115000 | -60000 | 0.62903 | 0.76471
7 | Implementar los modulos |  |  | 150000 | 95000 | 50000 | 20000 | 35% |  | 245000 |  | 103250 | 20000 | 83250 | -141750 | 5.1625 | 0.42143
[10 empty] | 1435000 | 1189972.94 | 861750 | 830000 | 31750 | -573250 | 1.0383 | 4.4628
[6 empty] | BAC | #NAME? |  |  | PRYECCION DE COSTOS
EV | Valor Ganado = Valor trabajado |  |  |  | Para 4 si 170.000 es 100
CV | Variacion de costo |  |  |  | 150.000 es 88.23
CPI | Indice de desempeño de costo | [8 empty] | EAC = BAC/CPI | ETC = EAC -AC
AC | Costo actual |  |  |  | Para 5 |  |  |  |  | #NAME? | #NAME?
[5 empty] | 390000 | 100
[5 empty] | 255000 | 65.3846
COMO DICE QUE LAS TENDENCIAS SE VAN A MANTENER TENEMOS QUE CALCULAR SEGÚN EL CPI ACTUAL
| pv = costo planificado * estado planificado | [8 empty] | EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO
| ev = costo planificado * estado actual | [8 empty] | TENIENDO EN CUENTA QUE LAS TENDENCIAS SE VAN A MANTENER ES:
EAC = Cuanto costa el proycto al finalizar
ETC = Cuanto mas costara el proyecto
NO ES DISTRIBUCION UNIFORME
NO ESTA EQUITATIVAMENTE DISTRIBUIDO EN CADA ACTIVIDAD
APLICAMOS TECNICA PORCENTAJE DE AVANCE