Unidad 5: Gestión de costos

Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. También debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto, por ejemplo: el hecho de limitar el npumero de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultad en un incremento de los costos operativos del cliente.
El esfuerzo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado.

Costos del ciclo de vida
Tiempo

Factibilidad ($)	Selección ($$)	Definición ($$$)	Ejecución ($$$$)	Operación ($$$)

Ahorrar plata en etapas
tempranas del
proyecto podría incrementar
plata más adelante
Tipos de costos

  - Costos variables: Dependen del volumen de producción
  - Costos fijos: No cambian con el volumen de producción
  - Costos directos: Se pueden atribuir directamente al proyecto.
  - Costos indirectos: Benefician a varios proyectos y generalmente no se puede indentificar con exactitud la proporción que correspone a cada uno.
  - Costo de oportunidad (? : Es la mejor alternativa dejada de lado. Al estimar el costo de las actividades del proyecto, no sólo se deben incluir las salidas de caja, sino también los costos de oportunidad de cada recurso.
  - Costos hundidos o enterrados: Costos que ya fueron devengados y no cambiarán con la decisión de hacer o no el proyecto.

Conceptos relacionados

  - Capital de trabajo: Dinero necesario para cubrir los gastos operativos del proyecto hasta que comiencen los ingresos de caja. Una forma de cálculo del capital de trabajo surge de la diferencia entre el activo y el pasivo corriente.
  - Depreciación contable: Disminución del valor libro de un activo según criterios contables. La depreciación es deducible del impuesto a las ganancias (depreciación lineal → se deprecia el mismo monto todos los años; depreciación acelerada → se deprecian valores mayores en los primeros años)
  - Depreciación econocómica: Variación del valor real de un activo.
  - Ley de rendimientos decrecientes: Al incrementar la utilización de recursos, la producción crece a tasa decreciente. En la zona de rendimientos decrecientes, los costos crecen a tasa creciente.

Procesos de gestión de los costos:
En proyectos pequeños, estimar los costos y determinar el presupuesto podrían realizarse en un solo proceso
  - Estimar los costos: Es el proceso que consite en
    desarrollar una aproximación de los recursos
    financieros necesarios para completar las actividades
    del proyecto.
  - Determinar el presupuesto: Es el proceso que consiste
    en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.
  - Controlar los costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la linea base de costos.

La gestión de los costos del proyecto debería tener en cuenta los requisitos de los interesados al gestionar los costos. Los diversos interesados medirán los costos del protecto de diferentes maneras y en momentos diferentes.

Estimar los costos:
Es el proceso que consiste en desaroollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos requerido para completar el trabajo del proyecto. Para lograr un cósto óptimo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar y la compartición de recursos.
Se deben revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que éstos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza en su ciclo de vida. Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia.

Entradas:
  - Linea base del alcance: enunciado del alcance del proyecto + EDT + diccionario de la EDT .
  - Cronograma del proyecto: tipo y cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que dichos recursos se dedican a completar el trabajo del proyecto.
  - Registro de riesgos: para tener en cuenta los costos de mitigación de los riesgos. Los riesgos, que pueden representar amenazas u oportunidades, en general ejercen un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del proyecto global. Por regla general, cuando el proyecto experimenta un evento de riesgo negativo, normalmente se incrementa el costo a corto plazo del proyecto y en ocasiones se produce un retraso en el cronograma del proyecto. Del mismo modo, el equipo del proyecto debería tener en cuenta las oportunidades potenciales susceptibles de beneficiar al negocio, ya sea por reducir los costos de las actividades o por acelerar el cronograma.
  - Factores ambientales de la empresa.
  - Activos de los procesos de la organización.

Al momento de estimar los costos, no debemos olvidar los costos relacionados con: / Procesos de calidad y gestión de riesgos / Tiempo del director del proyecto / Capacitación del equipo de trabajo / Gastos de oficina y de la PMO

Herramientas y técnicas:
  - Estimación analógica: Utilizar costos de proyectos anteriores (similares) como base para estimar costos del próximo proyecto. Se utiliza para estimar un valor cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto. Utiliza información histórica y juicio de expertos. Es, por lo general, menos costosa y requiere menos tiempo que otras ténicas, pero también es menos exacta
  - Estimación paramétrica: Utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud.
  - Estimación ascendente: El costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel de detalle posible. Luego se acumulan los costos en niveles superiores. En general, la magnitud y complejidad de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimacion ascendente de costos.

Actividad: $100

A.1.3 $20
A.1.2 $30
A.1.1 $40
Actividad
A.2 $10
A.1 $90

  - Estimación por 3 valores (o PERT): Se tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El costo de la actividad se estima considerando los valores mas probables (analisis realista), optimista (analisis del mejor escenario), pesimista (analisis del peor escenario).
    Costo estimado= (op + 4*mp + p)/6
    Desviación estandar= (p – op)/6
  - Determinar tarifas de los recursos: solicitar cotizaciones, consultar bases de datos y listas de precios publicadas.
  - Analisis de reserva: Las reservas también se denominan provisiones para contigencias. Estas reservas se incluyen para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Estas reservas se destinan a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los que se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación. A medida que se dispone de informacion mas precisa sobre el proyecto, la reserba para contingencias puede utiizarse, reducirse o eliminarse. Debería identificarse claramente la contingencia en la documentacion de costos. Las reservas para contingencias forman parte de la linea base de costos y de los requisitos generales de financiemiento del proyecto. Si agregamos una reserva a cada actividad del proyecto, podríamos estar sobreestimando la misma, por lo que se recomienda agregar un reserva general a todo el proyecto. Para esto se utilizan métodos de simulación como Monte Carlo.
  - Costo de la calidad: costos para asegurar la calidad del proyecto. Incluye los costos de prevención y evaluación (costos de cumplimiento) y los costos de falla (costos de no cumplimiento).
  - Software: Son herramientas utilizadas para a agilizar la estimacion de costos y facilitar el estudio de las alternativas para dicha estimación.
  - Analisis de ofertas de proeveedores (calificados): Se utilizan dichas ofertas como base para el calculo de los costos aproximados del proyecto.
Salidas:
  - Estimaciones de costos de las actividades: (incluye la reserva para contingencias)
  - Base de las estimaciones: Documentacion que respalda la estimación de costos. Debe proporcionar una comprension clara y completa sobre cómo se obtuvo la estimación e incluir los fundamentos de las estimaciones, los supuestos y restricciones y el grado de confianza de la estimacion realizada.

Determinar el presupuesto:
Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto desde la perspectiva de sus diferentes fases.

Presupuesto = Linea Base de Costos+ Reserva de Gestión (colchón extra para riesgos no identificados – contingencias-.) / Linea Base de Costos = Costo de Cada Paquete + Reserva de Contingencia de Cada Paquete / Extraído de: http://proyectics.blogspot.com.ar/2011/03/reservas-de-contingencia-no-forman.html [link disponible en e-fich2, curso APS2016]

Entradas:
  - Plan de gestion de costos: describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto.
  - Linea base del alcance: enunciado del alcance del proyecto, EDT, diccionario de la EDT
  - Estimacion de costos de las actividades y base de las estimaciones
  - Cronograma del proyecto y calendario de recursos
  - Registros de riesgos: se incorporan para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos
  - Contratos
  - Activos de los procesos de la organización

Herramientas y tecnicas
  - Agregacion de costos: Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT (tales como las cuentas de control) y finalmente para todo el proyecto.
  - Analisis de reservas
  - Juicio de expertos
  - Estimación análoga o paramétrica: utiliza información histórica para estimar presupuestos futuros.
  - Conciliacion del limite de financiamiento: El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto.
Salidas:
  - Linea base de costos: formada por el presupuesto acumulado del proyecto
  - Requisitos de financiamiento: necesidades de fondos para financiar el proyecto a través del tiempo
  - Actualizaciones a los documentos del proyecto: registro de riesgos, cronograma, estimacion de costo del proyecto.

Controlar los costos:
Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo se puede aprobar a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios.
Durante el proceso de controlar los costos del proyecto se llevan a cabo acciones tales como:
• Gestionar e influir sobre los cambios.
• Seguir periódicamente los avances de costos del proyecto.
• Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada.
• Asegurar la utilización del control integrado de cambios.
• Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma

Entradas:
  - Plan para la direccion del proyecto: el cual contiene la linea base de costos y el plan de gestion de los costos
  - Requisitos de financiamiento del proyecto: incluyen gastos proyectados y deudas anticipadas.
  - Datos de desempeño del trabajo: incluyen información sobre el avance del proyecto, tal como las actividades que han comenzado, su avance y los entregables que se han completado. La información también incluye los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido
  - Activos de los procesos de la organización

Herramientas y tecnicas
  - Gestion del valor ganado(*): Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto. Combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.
  - Proyecciones: re-estimar en forma periódica cuál será el costo estimado a la finalización del proyecto.
  - Índice de desempeño del trabajo por completar: estimar cuánto debo ajustar los desembolsos de costos para cumplir con el presupuesto aprobado.
  - Revisiones del desempeño y análisis de variación: comprar el desempeño real del proyecto con su línea base de costo y cronograma,

Salidas:
  - Medición del desempeño del trabajo: cuál es el estado de avance y desvíos del proyecto en relación a su línea base.
  - Proyecciones del presupuesto: cuál es el costo estimado a la finalización del proyecto.
  - Solicitudes de cambio y actualizaciones.
  - Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto
  - Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización: causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y las razones que las justifican, las bases de datos financieras, y otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto

(*) Gestión del valor ganado

Establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control:
  - Valor planificado (PV): Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión.
  - Valor ganado (EV): valor del trabajo realizado.
  - Costo real (AC): o costo devengado. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV.
Analisis de los costos:
Para analizar los desvíos de costos se debe comparar el valor ganado (EV) con el costo real (AC). Esta comparación se puede hacer a través de la variación del costo (CV: Cost variance) o con el índice de desempeño del costo (CPI: Costo performance index).

Variación del costo: CV = EV – AC
Índice de desempeño del costo: CPI = EV / AC

Analisis del cronograma:

Para evaluar en forma apropiada el cumplimiento del avance en los tiempos del proyecto es necesario comparar el EV con el PV. Esta comparación se puede hacer a través de la variación del cronograma (SV: schedule variance) o con el índice de desempeño del cronograma (SPI: schedule performance index).

Variación del cronograma: SV = EV – PV
Índice de desempeño del cronograma: SPI = EV / PV

Proyecciones de costos
Segun presupuesto original:

Presupuesto hasta la conclusión: BAC (Budget at Completion)
• Estimación a la conclusión: EAC (Estimate at Completion)
EAC = AC + (BAC – EV)
• Estimación hasta la conclusión: ETC (Estimate to Completion)
ETC = EAC – AC

Segun CPI actual:

Presupuesto hasta la conclusión: BAC (Budget at Completion)
• Estimación a la conclusión: EAC (Estimate at Completion)
EAC = BAC / CPI
• Estimación hasta la conclusión: ETC (Estimate to Completion)
ETC = EAC – AC

Resumen: