## Hoja1
ID | Ultima Actualizacion | Responsable
1 | 15/04/2024
Nombre | Requerimientos
Descripcion | Se detallan los requerimientos a partir del Sow
Criterio de aceptacion | Como mínimo debe hacer 7 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.
Entregables: | Documento de Requerimientos detallado
ID | Ultima Actualizacion | Responsable
2 | 15/04/2024
Nombre | Diseño de arquitectura
Descripcion | El diseño de arquitectura involucra la planificación y organización de la estructura general del proyecto, incluyendo la distribución de componentes y la definición de interacciones entre ellos
Criterio de aceptacion | debe contener un total de siete actividades claramente identificadas y representadas de manera adecuada, incluyendo su relación con otros componentes de la arquitectura.
Entregables: | Diagrama de arquitectura.
ID | Ultima Actualizacion | Responsable
3 | 15/04/2024
Nombre | Diseño de interfaces
Descripcion | El diseño de interfaces se centra en la creación de la apariencia y la interacción de las distintas pantallas, ventanas y elementos visuales que componen el sistema.
Criterio de aceptacion | La tonalidad de colores de la interfaz gráfica tendrá que se un tono oscuro, y debe ser una interfaz amigable teniendo en cuenta el uso que se dará al sistema
Entregables: | Mockups o prototipos de las interfaces.
ID | Ultima Actualizacion | Responsable
4 | 15/04/2024
Nombre | Diseño de modulo
Descripcion | El diseño de módulo implica la definición de las funcionalidades específicas de cada componente o módulo del sistema, así como sus interacciones con otros módulos.
Criterio de aceptacion | Debe haber al menos 3 interacciones con otros modulos
Entregables: | Documentación técnica de cada módulo.