## Hoja1
| Actividad | Pred | Costo Planificado | Avance Planificado | Costo Actual | Avance Actual | PV | AC | EV | CV=EV-AC | CPI=EV/AC | SV=EV-PV | SPI=EV/PV
A | Relevar Requerimientos | - | 1000 | Terminada | 1100 | Terminada | 1000 | 1100 | 1000 | -100 | 0.90909 | 0 | 1
B | Especificar casos de uso | A | 800 | Terminada | 800 | Terminada | 800 | 800 | 800 | 0 | 1 | 0 | 1
C | Especificar casos de prueba | A | 500 | Terminada | 400 | Terminada | 500 | 400 | 500 | 100 | 1.25 | 0 | 1
D | Implementar casos de Uso | B | 1000 | Ejecutando | 800 | Ejecutando | 500 | 800 | 500 | -300 | 0.625 | 0 | 1
E | Ejecutar casos de prueba | C,D | 300 | Sin comenzar | 0 | Sin comenzar | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL | 2800 | 3100 | 2800 | -300 | 0.90323 | 0 | 1
PV = Valor planificado
AC = Costo actual
EV =Valor trabajado
CV = Variacion de ccosto
CPI = Indice de desempeño del costo
SV = Variacion del cronograma
SPI = Indice de desempeño del cronograma

## Hoja2
[10 empty] | EV - AC | EV - PV | EV/AC | EV/PV
| Actividad | Pred | Costo Planificado | Avance Planificado | Costo Actual | Avance Actual | PV | AC | EV | CV | SV | CPI | SPI
A | Relevar Requerimientos | - | 1000 | Terminada | 1100 | Terminada | 1000 | 1100 | 1000 | -100 | 0 | 0.90909 | 1
B | Especificar casos de uso | A | 800 | Terminada | 800 | Terminada | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1
C | Especificar casos de prueba | A | 500 | Terminada | 400 | Terminada | 500 | 400 | 500 | 100 | 0 | 1.25 | 1
D | Implementar casos de Uso | B | 1000 | Ejecutando | 800 | Ejecutando | 500 | 800 | 500 | -300 | 0 | 0.625 | 1
E | Ejecutar casos de prueba | C,D | 0 | Sin comenzar | 0 | Sin comenzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 2800 | 3100 | 2800 | -300 | 0 | 0.90323 | 1
[6 empty] | BAC = | 3300
[6 empty] | EAC = BAC / CPI | 3653.5714 | Cuanto costara el proyecto al finalizar
PV= plan value = costoPlanificado * estado planificado | [5 empty] | ETC = EAC - AC | 553.5714 | Cuanto mas costara el proyecto
EV = Earn Value = costo planificado * estado actual
CV = cost variation = EV - AC
SV = cronograma variation = EV - PV
cpi = indice de desempeño d costos = EV/AC
SPI = INDICE De desempñeo del cronograma = EV/PV
BAC = Budget actual cost