## Hoja1
| Nombre tarea | Predecesoras | Esfuerzo | Costo Sem5 | Avance S5 | PV | AC | EV | CV=EV-AC | CPI=EV/AC | SV=EV-PV | SPI=EV/PV | ACTIVIDADES | 8 |  |  | 100%
1 | Relevar Requerimientos |  | 2 | 400 | 100 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 7 | [6 empty] | 0%
2 | Modelar Arquitectura |  | 1 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 6 |  |  | 100%
3 | Modelar Interfaces Graficas |  | 2 | 450 | 100 | 400 | 450 | 400 | -50 | 0.88889 | 0 | 1 |  | 5 |  |  | 100%
4 | Desarrollar Capa Presentacion | 1;2;3 | 4 | 600 | 100 | 400 | 600 | 800 | 200 | 1.3333 | 400 | 2 |  | 4 |  |  | 50%
5 | Desarrollar Capa Negocio | 1;2;3 | 3 | 700 | 100 | 600 | 700 | 600 | -100 | 0.85714 | 0 | 1 |  | 3 | 100%
6 | Desarrollar Acceso Datos | 1;2;3 | 3 | 600 | 100 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 100%
7 | Realizar Pruebas | 4;5;6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
8 | Confeccionar Manual de Usuario | 1 | 0,75 | 150 | 50 | 150 | 150 | 75 | -75 | 0.5 | -75 | 0.5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | SUMATORIA DE CADA COLUMNA | 2750 | 3100 | 3075 | -25 | 0.99194 | 325 | 1.1182 |  |  | SEMANAS
| COSTO PLANIFICADO 200 SEMANALES | [16 empty] | Evaluamos hasta la semana 5
| PV = Valor planificado |  |  |  |  | PV= | Esfuerzo 2 semanas y costo planificado 200 semanales entonces 2*200 = 400
| AC = Costo actual | [5 empty] | Esfuerzo 3 semanas, 3*200 = 600
| EV =Valor trabajado | [5 empty] | Esfuerzo 4 semanas = 4*200 = 800 , pero estamos mirando el avance en semana 5 asi que no termino y contamos el 50%
CV = Variacion de ccosto
CPI = Indice de desempeño del costo
SV = Variacion del cronograma
SPI = Indice de desempeño del cronograma
CV Negativo estamos gastando mas de lo que planificamos
porque no se puede aplicar distribucion de costo uniforme?
o distribucion lineal
|  |  |  | 50 | Distribucion uniforme a cada tarea le asignamos 50 |  | no sabemos si puede ser por ejemplo asi |  | 100
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0
|  |  | total: | 300 |  |  |  | total: | 300