## Hoja1
| Nombre tarea | Semanas planificadas | Recursos |  | Costo Planificado | Costo actual | Estado Planificado | Estado Actual | PV = CostPlan * EstPlanificado | EV = CostPlan*EstActual | AC = CostReal*EstReal | CV=EV-AC | SV= EV-PV | CPI = EV/AC | SPI= EV/PV | EAC=AC +(BAC- EV) | ETC = EAC - AC | EAC = BAC/CPI | ETC = EAC -AC
Estado Planificado
| Relevar Requerimientos | 2 | 5 | A | 10000 | 11000 | Terminada | Terminada | 10000 | 10000 | 11000 | -1000 | 0 | 0.90909 | 1
| Modelar Arquitectura | 1 | 2 | A | 2000 | 2200 | Terminada | Terminada | 2000 | 2000 | 2200 | -200 | 0 | 0.90909 | 1
| Modelar Interfaces Graficas | 2 | 5 | DG | 8000 | 8500 | Ejecutando | Terminada | 4000 | 8000 | 8500 | -500 | 4000 | 0.94118 | 2
| Desarrollar Capa Presentacion | 4 | 5 | DS | 16000 | 15000 | Terminada | Terminada | 16000 | 16000 | 15000 | 1000 | 0 | 1.0667 | 1
| Desarrollar Capa Negocio | 3 | 3 | DS | 7200 | 6750 | Ejecutando | Ejecutando | 3600 | 3600 | 3375 | 225 | 0 | 1.0667 | 1
| Desarrollar Acceso Datos | 3 | 2 | DS | 4800 | 4500 | Ejecutando | Ejecutando | 2400 | 2400 | 2250 | 150 | 0 | 1.0667 | 1
| Realizar Pruebas | 1 | 5 | T | 3500 | 3500 | Sin comenzar | Sin comenazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Confeccionar Manual de Usuario | 0.75 | 2 | A | 1500 | 1650 | Terminada | Terminada | 1500 | 1500 | 1650 | -150 | 0 | 0.90909 | 1
| TOTAL |  |  |  | 53000 | 53100 |  |  | 39500 | 43500 | 43975 | -475 | 4000 | 0.9892 | 1.1013 | 53475 | 9500 | 53679.8276 | 9704.8276
[5 empty] | BAC | BAC |  |  | BAC
NOSE QUE ES EL BAC
[8 empty] | PRYECCION DE COSTOS SEGÚN PRESUPUESTO ORIGINAL |  |  | PRYECCION DE COSTOS SEGÚN CPI ACTUAL
Recurso | Descripcion | Costo Planificado Semanal | Costo actual semanal | [11 empty] | estimacion parametrica
C4=f(x,y) donde x es el Recurso y Y el esfuerzo
[8 empty] | EAC = AC + (BAC-EV) | ETC=EAC-AC |  | EAC = BAC/CPI | ETC = EAC -AC
A | Analista de Requerimiento | 1000 | 1100 |  |  |  |  | 39975 | -4000 |  | 39931.3218 | -4043.6782 |  |  | estimacion analogica
DG | Diseñador Grafico | 800 | 850 |  |  |  |  | Para el presupuesto una vez que termina |  |  | Para el presupuesto una vez que termina |  |  |  | teniamos un proyecto viejo y usamos esa estimacion
DS | Desarrollador Senior | 800 | 750
T | Tester | 700 | 700
BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled = Planned Value (PV) = Valor Planificado. - | [7 empty] | 1
BCWP: Budgeted Cost of Work Performed = Earned Value (EV) = Valor Presupuestado del Trabajo Realizado. - | [7 empty] | Variacion de costo: CV = EV - AC
ACWP: Costo corriente del Trabajo Ejecutado = Actual Cost (AC) = Costo real por el trabajo realizado. | [7 empty] | Indice de desempeño del costo: CPI = EV/AC
PV = Valor planificado | [7 empty] | 2
AC = Costo actual | [7 empty] | Variacion del cronograma: SV = EV - PV
EV =Valor trabajado | [7 empty] | Indice de desempeño del cronograma: SPI = EV/PV
CV = Variacion de ccosto
CPI = Indice de desempeño del costo
SV = Variacion del cronograma | [7 empty] | Presupuesto hasta la conclusion (BAC: Budget at completion)
SPI = Indice de desempeño del cronograma | [7 empty] | Estimacion a la concluison (EAC: Estimate at completion)
Estimacion hasta la conclusion (ETC Estimate to complete):
CV Negativo estamos gastando mas de lo que planificamos
Proyeccion de costos según el cpi actual
EAC=BAC/CPI
VAC=EAC-BAC

## GANTT
ACTIVIDADES | 8 |  |  | 100%
| 7 | [6 empty] | 0%
| 6 |  |  | 100%
| 5 |  |  | 100%
| 4 |  |  | 100%
| 3 | 100%
| 2 | 100%
| 1 | 100%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SEMANAS

## Hoja2
Variacion del cronograma: SV = EV - PV
Indice de desempeño del cronograma: SPI = EV/PV