## tabla
| Actividad | Pred | Costo Planificado | Avance planficiado | Costo actual | Avance actual
A | Relevar Requerimientos | - | 1000 | Terminada | 1100 | Terminada
B | Especificar casos de uso | A | 800 | Terminada | 800 | Terminada
C | Especificar casos de prueba | A | 500 | Terminada | 400 | Terminada
D | Implementar casos de Uso | B | 1000 | Ejecutando | 800 | Ejecutando
E | Ejecutar casos de prueba | C,D | 300 | Sin comenzar | 0 | Sin comenzar

## PV
ASUMIMOS QUE CADA ACTIVIDAD DURA 1 MES
VALOR PLANIFICADO
COSTO PLANIFICADO
| Actividad | Avance planficiado | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | Costo Con el metodo de valor ganado
A | Relevar Requerimientos | Terminada | 1000 |  |  |  | 1000
B | Especificar casos de uso | Terminada |  | 800 |  |  | 800
C | Especificar casos de prueba | Terminada |  | 500 |  |  | 500
D | Implementar casos de Uso | Ejecutando |  |  | 1000 |  | 500
E | Ejecutar casos de prueba | Sin comenzar |  |  |  | 300 | 0
|  | Total | 1000 | 1300 | 1000 | 300
|  | Acumulado (PV) | 1000 | 2300 | 3300 | 3600
|  | % Acumulado | 27.7778 | 63.8889 | 91.6667 | 100
|  | Total Metodo Valor Ganado | 2800

## AC
COSTO REAL
COSTO REAL
| Actividad | Avance planficiado | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | Costo Con el metodo de valor ganado
A | Relevar Requerimientos | Terminada | 1100 |  |  |  | 1100
B | Especificar casos de uso | Terminada |  | 800 |  |  | 800
C | Especificar casos de prueba | Terminada |  | 400 |  |  | 400
D | Implementar casos de Uso | Ejecutando |  |  | 800 |  | 400
E | Ejecutar casos de prueba | Sin comenzar |  |  |  | 0 | 0
|  | Total | 1100 | 1200 | 800 | 0
|  | Acumulado (PV) | 1100 | 2300 | 3100 | 3100
|  | % Acumulado | 35.4839 | 74.1935 | 100 | 100
|  | Total Metodo Valor Ganado | 2700

## EV
VALOR GANADO O VALOR TRABAJADO
Porcentaje de terminado
| Actividad | Avance planficiado | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | Total |  | Costo Con el metodo de valor ganado
A | Relevar Requerimientos | Terminada | 100 |  |  |  | 1100 |  | 1100
B | Especificar casos de uso | Terminada |  | 100 |  |  | 800 |  | 800
C | Especificar casos de prueba | Terminada |  | 100 |  |  | 400 |  | 400
D | Implementar casos de Uso | Ejecutando |  |  | 50 |  | 800 |  | 400
E | Ejecutar casos de prueba | Sin comenzar |  |  |  | 0 | 0 | 3100 | 0
| Actividad | Avance planficiado | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | Total
A | Relevar Requerimientos | Terminada | 1100 |  |  |  | 1100
B | Especificar casos de uso | Terminada |  | 800 |  |  | 800
C | Especificar casos de prueba | Terminada |  | 400 |  |  | 400
D | Implementar casos de Uso | Ejecutando |  |  | 400 |  | 400
E | Ejecutar casos de prueba | Sin comenzar |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | 1100 | 1200 | 400 | 0
%Avance

## CPISPI
| Actividad | PV | AC | EV | CV=EV-AC | CPI=EV/AC | SV=EV-PV | SPI=EV/PV
A | Relevar Requerimientos | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 1 | 100 | 1.1
B | Especificar casos de uso | 800 | 800 | 800 | 0 | 1 | 0 | 1
C | Especificar casos de prueba | 500 | 400 | 400 | 0 | 1 | -100 | 0.8
D | Implementar casos de Uso | 500 | 400 | 400 | 0 | 1 | -100 | 0.8
E | Ejecutar casos de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 2800 | 2700 | 2700 | 0 | 4
| TOTAL | 2800 | 2700 | 2700 | 0 | 4 | -100 | 3.7