## Hoja1
Tipo de defecto | Frecuencia | Acumulado | % del total | % acum del total
Planificaciones demasiado optimistas | 36 | 36 | 40,91 | 40,91
Expectativas no realistas | 27 | 63 | 30,68 | 71,59
Excesivas tareas | 9 | 72 | 10,23 | 81,82
Insuficiente aseguramiento de la calidad | 5 | 77 | 5,68 | 87,50
Oficinas ruidosas | 4 | 81 | 4,55 | 92,05
Incorporación de características | 2 | 83 | 2,27 | 94,32
Hacerse ilusiones | 2 | 85 | 2,27 | 96,59
Gestión del riesgo insuficiente | 1 | 86 | 1,14 | 97,73
Confundir estimaciones con objetivos | 1 | 87 | 1,14 | 98,86
Omitir tareas relacionadas con la estimación | 1 | 88 | 1,14 | 100,00
Cambio de herramientas en mitad del proyecto | 0 | 88 | 0,00 | 100,00
Falta de control automatizado del código fuente | 0 | 88 | 0,00 | 100,00
Total | 88 | 88 | 100,00 | 100,00