## Hoja1
Severidad = Valor impacto * Valor ocurrencia
ocurrencia
Riesgo identificado |  |  |  | Probabilidad | Valor Probabilidad | Impacto | Valor impacto |  | Estrategia
Insuficiente tiempo para realizar ciclos de pruebas |  |  |  | Baja | 2 | Medio | 3 | 6 | Mitigar
Baja calidad en el Desarrollo |  |  |  | Alta | 4 | Medio | 3 | 12 | Transferir
Librerías seleccionadas Incompatibles |  |  |  | Alta | 4 | Medio | 3 | 12 | Transferir
Entregables de Diseño gráfico no entregados en tiempo |  |  |  | Alta | 4 | Medio | 3 | 12 | Transferir
Ventas del Producto insuficientes |  |  |  | Media | 3 | Medio | 3 | 9 | Mitigar
Falta de consenso en el alcance del proyecto |  |  |  | Alta | 4 | Bajo | 2 | 8 | Mitigar
Defectos detectados en desarrollo |  |  |  | Muy baja | 1 | Alto | 4 | 4 | Aceptar Activamente
Probabilidad
| Puntaje del riesgo |  | Estrategia |  | Ocurrencia | Valor ocurrencia
| 16-25 |  | Evitar |  | Alta | 4
| 11-15 |  | Transferir ( si fuera posible) |  | Media | 3
| 6-10 |  | Mitigar |  | Baja | 2
| 3-5 |  | Aceptar Activamente |  | Muy Baja | 1
| 1-2 |  | Aceptar Pasivamente
Impacto
| Alto | 0,8
| Medio | 0,5
| Bajo | 0,2