## Hoja1
Severidad = Vi * Vo
ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Valor Impacto(VI) |  | Estrategia
R001 | Relevamiento insuficiente de las necesidades del cliente; debido principalmente a la baja experiencia del equipo de analistas asignados al proyecto. | Media | Alto | 0.6 | 1.8 | Mitigar
R002 | Diseños incompletos debido a la utilización de una nueva herramiento de diseño | Alta | Alto | 0.6 | 2.4 | Mitigar
Alta
|  | Ocurrencia | Valor ocurrencia (Vo)
|  | Muy alta | 5
|  | Alta | 4
|  | Media | 3
|  | Baja | 2
|  | Muy baja | 1
|  | Puntaje del riesgo |  | Estrategia
|  | 2.4 - 5 |  | Evitar
|  | 1.7 - 2.3 |  | Transferir ( si fuera posible)
|  | 0.9 - 1.6 |  | Mitigar
|  | 0.5 0.8 |  | Aceptar Activamente
|  | 0.1 - 0.4 |  | Aceptar Pasivamente