## Slide 1: Unidad 7: Gestión de Riesgos
Cátedra: Administración de Proyectos de Software
Docentes: Ing. Carlos Giorgetti – Ing. Viviana Santucci – Ing. Milagros Schneider
Ingeniería en Informática
Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas
Universidad Nacional del Litoral

## Slide 2: Gestión de Riesgos: Contenido
Palabras Claves.
Planificar la Gestión de Riesgos.
Identificar Riesgos.
Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos.
Planificar las Respuestas
Monitoreo y Control.

## Slide 3: Gestión de Riesgos: Conceptos Clave
Riesgo: Evento que afecta el objetivo del Proyecto.
“Algo desconocido que, si se produce, afecta en forma negativa o positiva los objetivos del proyecto”. Por lo tanto, un evento riesgoso puede ser algo bueno o algo malo.
El riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar los logros de los objetivos del proyecto.

## Slide 4: Gestión de Riesgos: Conceptos Clave
Incertidumbre: se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento.
Probabilidad de ocurrencia: Cada evento riesgoso tiene alguna chance de suceder. Se representa en escala del 0 al 1.
Impacto: El riesgo no se cuantifica sólo por su probabilidad de ocurrencia, sino también por su impacto sobre los objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad).
Gestión Riesgos: Encontrar, analizar y dar respuesta a los riesgos del proyecto.
Tolerancia Riesgos: Dependen de los interesados.

## Slide 5: Gestión de Riesgos: Procesos
Planificar la gestión de riesgos: cómo se planificarán y ejecutarán las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos.
Identificar los riesgos: qué riesgos afectan al proyecto.
Realizar análisis cualitativo de riesgos: estimar de manera cualitativa (ej. alto, medio, bajo) la probabilidad y el impacto de cada riesgo a los fines de hacer una priorización de los mismos.
Realizar análisis cuantitativo de riesgos: estimar numéricamente la probabilidad (ej. 5%) y el impacto (ej. $10.000) para priorizar los riesgos con mayor precisión.
Planificar la respuesta a los riesgos: planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas.
Implementar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos.
Monitorear y controlar los riesgos: monitorear y ejecutar los planes de respuesta al riesgo.

## Slide 6: Gestión de Riesgos
El riesgo existe en dos niveles dentro de cada proyecto.
Cada proyecto presenta riesgos individuales que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo.
También es importante tener en cuenta el grado de riesgo de la totalidad del proyecto, el que surge de la combinación de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre.

## Slide 7: Gestión de Riesgos: Planificar la Gestión de Riesgos
Evalúa y Documenta como se gestionarán los riesgos del proyecto.
Durante el proceso de planificar los riesgos deberíamos dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Quiénes van a identificar los riesgos?
¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riegos?
¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de riesgos?
¿Cómo se priorizarán los riesgos?
¿Qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo?
¿Cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo?
¿Con qué frecuencia se realizará el seguimiento de riesgos?

## Slide 8: Gestión de Riesgos: Planificar la Gestión de Riesgos
¿Qué necesito para empezar? Planes: Alcance, Cronograma, Presupuesto y Comunicaciones
¿Qué herramientas puedo utilizar? Reuniones de planificación y análisis
¿Qué obtengo al final del proceso? Plan de gestión de riesgos: los componentes de este plan, entre otros, son:
metodología a utilizar
roles y responsabilidades del equipo de gestión de riesgos
presupuesto para la gestión de riesgos
las categorías de riesgo a utilizar
la periodicidad para realizar los procesos de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto
las escalas de probabilidad e impacto y la matriz de riesgos
los formatos de los informes

## Slide 9: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos
Identificar todos los eventos que pueden afectar los objetivos del proyecto.
Es un proceso iterativo proyecto.
Fuentes de Posibles Riesgos:
  Requerimientos.
  Metodologías .
  Cronograma.
  Interesados.
  Calidad.

## Slide 10: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos
¿Qué necesito para empezar?
  Plan de gestión de riesgos
  Planes y líneas base: alcance, cronograma, presupuesto, calidad
  Registro de interesados
  Documentos del proyecto

## Slide 11: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos. H & T.
Técnicas de Recolección de Información.
Brainstorming – Entrevistas – Análisis de Causa Efecto – Técnica Delphi
Técnica Delphi: se separa físicamente a los miembros del grupo y un coordinador general contacta a todos los miembros para que opinen sobre potenciales riesgos, manteniendo el anonimato de los involucrados. El coordinador le informa a los participantes las razones que justifican distintas opiniones sobre los riesgos identificados y les solicita que re-evalúen su respuesta para profundizar el análisis. Este proceso de retroalimentación iterativo continúa hasta que no hay más cambios que realizar.

## Slide 12: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos. H & T.
Listas de Verificación (checklists):
listados elaborados en base a información histórica de proyectos similares. No son recomendables como punto inicial puede influenciar la identificación.

## Slide 13: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos. H & T.
Análisis de Supuestos. La identificación de hipótesis en las que se basa el proyecto puede generar nuevos riesgos en el mismo.
FODA: identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Juicio de Expertos.

## Slide 14: Gestión de Riesgos: Identificar Riesgos. Salidas.
Registro Riesgos.
Cada riesgo deberá contener la mayor información posible.
Para cada Riesgo identificar:
  ID – Descripción.
  Fecha – Responsable.
  Probabilidad de Ocurrencia: Alta – Media – Baja.
  Impacto: que se puede cuantificar en dinero.
  Severidad.
  Estado.
  Estrategia de Mitigación.
El registro de riesgos comienza como una salida del proceso de identificación de riesgos y luego se sigue completando y actualizando en los otros procesos.

## Slide 15: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos.
Mediante este proceso se determinan las prioridades de los riesgos encontrados, y se hace una evaluación de la probabilidad y el impacto asociado.
  Simple y rápido.
  Severidad = Probabilidad x Impacto.
Entradas: Plan de gestión de riesgos, Registro de riesgos

## Slide 16: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos. H & T.
Evaluación de Probabilidad – Impacto.
  Asignan valores Predefinidos (Cualitativos o Cuantitativos).
  Justificar y documentar asignación Entrevistas – Reuniones – Encuestas.
            Evaluación del Impacto

## Slide 17: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos. H & T.
Matriz Probabilidad e Impacto.
  Severidad = a Impacto * Probabilidad
  Evaluación Gráfica Calificación Proyecto.
  Tolerancia – Tendencia.

## Slide 18: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos. H & T.
Evaluación de la Calidad de los datos de los riesgos: examinar la exactitud, calidad, fiabilidad y consistencia de la información utilizada para las estimaciones del proyecto. Si los datos son de baja calidad, el análisis cualitativo de riesgos no tendrá demasiada utilidad.
Evaluación de la Urgencia:
  Ocurrencia Cercana Respuestas rápidas – y anticipada.

## Slide 19: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos. H & T.
Categorización Riesgos: agrupar los riesgos por causas comunes. Por ejemplo, utilizar una estructura de desglose de riesgos (RBS: risk breakdown structure), identificar los riesgos dentro de la EDT, agruparlos por ciclo de vida del proyecto, etc.
Categorización por tipo de riesgo

## Slide 20: Análisis Cualitativo de Riesgos. H & T.

## Slide 21: Gestión de Riesgos: Análisis Cualitativo de Riesgos. Salidas.
Actualizar el registro de riesgos.
  Nuevos riesgos. Modificaciones. Eliminados.
  Partes Más Riesgosas.
  Respuestas Urgentes.

## Slide 22: Gestión de Riesgos: Análisis Cuantitativo de Riesgos.
Análisis matemático más profundo de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y sus efectos.
  Dependerá de las características del proyecto y de los interesados.
  Puede ocurrir en forma simultánea con el análisis cualitativo.

## Slide 23: Gestión de Riesgos: Análisis Cuantitativo de Riesgos. H & T.
Recolección y Representación Datos:
  Recolección: entrevistas para recoger datos e información histórica.
  Representación: distribuciones de los datos para realizar modelos y simulaciones.
Análisis Cuantitativo y Técnicas de Modelaje:
  Análisis de sensibilidad.
  Valor Monetario Esperado: se obtiene de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Por ejemplo, un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es del 30% y su impacto de $50.000, tiene un costo esperado de $15.000.
  Arboles de decisión: diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa entre todas las disponibles. Un problema se puede dividir en menores segmentos, ramas del árbol, a los fines de facilitar la toma de decisiones.
  Modelos y Simulación de Monte Carlo.
Juicio de Expertos

## Slide 24: Gestión de Riesgos: Análisis Cuantitativo de Riesgos. Salidas.
Actualizar el registro de riesgos.
  Riesgos nuevos riesgos, modificados o eliminados.
  Partes más riesgosas.
  Respuestas urgentes.
  Evaluaciones de cumplimiento.

## Slide 25: Gestión de Riesgos: Planificar respuestas a riesgos.
Definen pasos a seguir en caso de que el riesgo ocurra. Es decir: consiste en desarrollar procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto.
Para dar respuesta a los riesgos hay muchas respuestas posibles:
  Tener un responsable.
  Tomar medidas acordes al riesgo.
  Costo razonable de aplicación.
  Realistas.
  Validadas con los interesados.
  Ejecutadas oportunamente.

## Slide 26: Gestión de Riesgos: Planificar respuestas a riesgos. H & T.
Estrategias para riesgos Negativos:
  Evitar: eliminar las causas del mismo.
  Transferir: traspasar las responsabilidad a terceros.
  Mitigar: reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia.
  Aceptar: Tomar el impacto del riesgo. Pasiva – Activa.
Estrategias para riesgos Positivos:
  Aprovechar: lograr la oportunidad.
  Compartir: idéntico a transferir.
  Mejorar: aumentar las probabilidades.
  Aceptar: se toman los beneficios de la ocurrencia.

## Slide 27: Gestión de Riesgos: Planificar respuestas a riesgos. H & T.
En base a la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, se podría trabajar con una matriz de estrategias de respuesta al riesgo:

## Slide 28: Gestión de Riesgos: Planificar respuestas a riesgos. H & T.
Registro de riesgos: estrategias y acciones para cada riesgo, custodios del riesgo, síntomas, señales de alarma y disparadores del riesgo, riesgos residuales, riesgos secundarios, reservas para contingencias.
Síntomas: evento que indica alguna dificultad en el proyecto. Ejemplo, retrasos.
Disparadores: cuando las variables superan el nivel aceptable (umbral), se implementan los planes de respuesta al riesgo para aliviar el impacto. Por ejemplo, si el índice de desempeño del cronograma es inferior a 0,8 se decide hacer una ejecución rápida.
Riesgo residual: subsiste después de haber implementado la respuesta. Debe ser aceptado y administrado para verificar que se mantenga dentro de límites aceptables para el proyecto.
Riesgo secundario: es el que se origina como consecuencia directa de la implementación de respuestas a otros riesgos.

## Slide 29: Gestión de Riesgos: Monitoreo y Control de Riesgos.
Realiza el seguimiento del estado de los riesgos potenciales, aplica las respuestas en caso de que ocurran los riesgos, analiza la aparición de nuevos riesgos y evalúa la efectividad del proceso.
Resultado:
  Control de estados.
  Ejecución de Respuestas.
  Nuevos Riesgos.

## Slide 30: Gestión de Riesgos: Monitoreo y Control de Riesgos. H & T.
Reevaluación: identificar nuevos riesgos y volver a realizar un análisis cualitativo o cuantitativo de los que ya fueron identificados.
Auditorias: documentar la efectividad de las respuestas implementadas a cada riesgo.
Análisis de variación y tendencias: comparar los resultados del proyecto con su línea base. Por ejemplo, los riesgos de retraso y exceso de costos, se pueden evaluar con la gestión del valor ganado.
Medición del desempeño técnico: comparar los entregables del proyecto con las métricas de calidad pre-establecidas. Por ejemplo, LOC por día.
Análisis de reserva: comparar la reserva que está quedando en relación a los riesgos restantes. ¿La reserva restante es suficiente?
Reuniones de estado: colocar en la orden del día de las reuniones de avance los temas relacionados con la gestión de riesgos.

## Slide 31: Gestión de Riesgos: Monitoreo y Control de Riesgos. Salidas.
Control de estados.
Ejecución de Respuestas.
Nuevos Riesgos.
Preguntas:
¿Gestión Riesgos o Esperar el Impacto?
¿ Quién es el Responsable de la Gestión de Riesgos?