## Hoja1
Paquetes de trabajo | Tarea | Sponsor Director | Trabajadores del diario | El lider del proyecto | Otros diarios de la ciudad | Equipo de desarrollo del proyecto | Los proveedores subcontratados | Cliente(Contrataciones del Diario)
|  |  | Trabajadores del diario | El lider del proyecto | Otros diarios de la ciudad | Equipo de desarrollo del proyecto | Los proveedores subcontratados | Cliente(Contrataciones del Diario)
1.1.1 Definición de Arquitectura (Líder) | Definir la arquitectura | I | C | A |  | R
1.1.2 Definición de Modelos Interfase (Equipo) | Confeccionar los prototipos de interfase |  | C | A |  | R
1.1.3 Definición de Modelos Lógicos (Equipo) | Confeccionar Workflow comunicacion |  |  | A |  | R
1.1.4 Modelos Validados con el Cliente | Confeccionar reunión aprobación | A |  | R
1.2.1 Funcionalidad Iniciar Sesión | Implementar funcionalidad iniciar sesion |  |  | A |  | R
1.2.2 Funcionalidad Cerrar Sesión | Implementar funcionalidad Cerrar sesion |  |  | A |  | R
1.3.1 Pruebas Funcionalidad Iniciar Sesión | Confeccionar casos de prueba Iniciar Sesion |  |  | A |  | R
1.3.2 Pruebas Funcionalidad cerrar Sesión | Confeccionar casos de prueba Cerrar Sesion |  |  | A |  | R
1.3.1 Probar Funcionalidad Iniciar Sesión | Probar funcionalidad iniciar sesion |  |  | A |  | R
1.3.2 Probar Funcionalidad cerrar Sesión | Probar funcionalidad cerrar sesion |  |  | A |  | R
1.4 Entrega final | Entregar release | A |  | R |  |  |  | A
R = responsable
A = aprueba
C = consultado <-> IDA Y VUELTA
I = informado -> solo informo
SI TENGO 2 RESPONSABLES PARA UNA TAREA TENGO QUE PARTIR
ESA TAREA, NUNCA HAY 2 RESPONSABLES
Las R del PM Aprueba alguien con mas cargo, por ej el cliente o sponsor
Tenemos dos A en entrega final, podriamos dividir la tarea
NO EXISTEN TAREAS SIN RESPONSABLES, SI HACEMOS UNA TAREA
Y QUIERO PREGUNTAR ALGO A QUIEN LE PREGUNTO? A NADIE SI NO HAY RESPONSABLE
EL PM NO HACE TAREAS DE EJECUCION
HACE TAREAS DE GESTION, POR EJ PLANIFICA
NO DEBERIA PREGUNTAR A NADIE COMO VOY A PROBAR E IMPLEMENTAR
C e I puede ser >= 0
Matriz RAM Se ponen solo los responsables