## Hoja1
[5 empty] | Lider senior (Maria Eugenia | Analista Senior (Jose) | Desarrollador Junior (Agustina)
[6 empty] | Analista Senior (Jose) | Desarrollador Junior (Agustina)
|  | Perfil Requerido | Costo Estimado | Pred
A | Planificar el proyecto | PM (Senior) | 10300 | - | x
B | Relevar Requerimientos | Analista(Senior) | 8500 | A |  |  | x
C | Realizar Entrevistas con interesados | Analista(Junior) | 6000 | A |  | x
D | Realizar Diseños | Arquitecto | 7500 | C |  |  | x
E | Diseñar casos pruebas | Tester(Senior) | 4000 | B |  |  | x
F | Implementar Sistema | Desarrolador(Senior) | 200 | D |  | x
G | Ejecutar test cases | Tester(Semi sr) | 5000 | E,F |  | x
H | Desplegar sistema | PM | 9750 | G | x
CON LA MATRIZ RAM ALCANZA YA QUE SOLO DEBEMOS
PONER LOS RESPONSABLES, NO ME INTERESA QUIENES SON LOS
CONSULTADOS E INFORMADOS
CUANDO PONEMOS UN RESPONSABLE EN UNA ACTIVIDAD QUE NO DEBERIA
SE GENERA UN RIESGO, ENTONCES ANOTAMOS EL RIESGO Y LUEGO DEBEMOS MITIGAR ESE RIESGO